## 🐛 Bugs
AGENT BASTOS — AUDITORIA DE BUGS · v1.0 · Junho 2026
USO INTERNO · LGPD Art.7 I · Assessoria de Inteligência Penitenciária SEAP-AM
# | Módulo | Arquivo | Linha(s) | Descrição do Bug | Severidade | Categoria | Impacto Operacional | Correção Sugerida | Status
1 | App — Auth Global | api.js + App.jsx | api.js:58-63 | Quando token expira e refresh falha, api.js remove tokens do localStorage mas NÃO chama setUser(null). O React continua mostrando a UI autenticada enquanto todas as APIs retornam erro silenciosamente. | 🔴 Crítico | Autenticação | Usuário fica preso na UI logada, sem dados, sem mensagem de erro. Só percebe recarregando a página. | Emitir CustomEvent 'ab:logout' no api.js após 401 persistente. App.jsx escuta e chama setUser(null) para forçar redirect ao login. | ⬜ Pendente
2 | Grafo de Vínculos | GrafoVinculos.jsx | 249 | window.confirm() nativo para confirmar exclusão de nó/aresta do grafo. Não usa o sistema ConfirmModal global. | 🔴 Crítico | UX / Electron | window.confirm() é bloqueado em versões do Electron com contextIsolation. Em produção na SEAP, pode impedir exclusões sem aviso. | Substituir por confirm({ title, description, destructive:true, onConfirm }) do ConfirmModal global. | ⬜ Pendente
3 | ORÁCULO (HitlDashboard) | HitlDashboard.jsx | 297, 525, 740, 1286 | 4× alert() nativo: 3 em falhas de download de relatório (PDF/DOCX) e 1 em erro de decisão HITL. | 🔴 Crítico | UX | Modal nativo bloqueia a thread JS, congela a UI e é visualmente inconsistente. Em produção é impacto imediato no analista. | Substituir todos por toast.error('mensagem amigável'). Erros de download → toast.error. Erro de decisão HITL → toast.error + log. | ⬜ Pendente
4 | Lideranças por Unidade | LiderancasUnidade.jsx | 114 | alert('Erro: ' + e.message) no catch do upload de foto — expõe mensagem técnica de erro diretamente ao usuário. | 🔴 Crítico | UX / Segurança | Exibe stack/mensagem técnica ao usuário final. Péssima experiência e pode vazar informações de infraestrutura. | Substituir por toast.error('Falha ao enviar foto. Tente novamente.'). Log interno do erro completo. | ⬜ Pendente
5 | Gerenciar Usuários | GerenciarUsuarios.jsx | 301, 309 | 2× alert() nativo: um em erro de alteração de status de usuário e outro em erro de remoção de usuário. | 🔴 Crítico | UX | Ações administrativas críticas com feedback via modal nativo bloqueante. Inconsistente com o padrão da app. | Substituir por toast.error(). Adicionar confirm() antes da remoção de usuário (ação destrutiva sem confirmação atual). | ⬜ Pendente
6 | Auditoria | AuditoriaLog.jsx | 113 | alert('Erro ao exportar CSV/PDF') no catch do export de logs — modal nativo em módulo crítico de compliance. | 🔴 Crítico | UX / Compliance | Analista não consegue exportar log de auditoria e recebe alerta nativo bloqueante. Módulo de compliance precisa de UX consistente. | Substituir por toast.error('Falha ao exportar — tente novamente'). Verificar se res.ok antes do blob. | ⬜ Pendente
7 | Lideranças por Unidade | LiderancasUnidade.jsx | 541-549 | Toast local próprio: estado [toast, setToast] + função toast$() com setTimeout manual. Convive com o Toast global já importado em outros módulos. | 🟡 Médio | Consistência UI | Dois sistemas de notificação ativas: toast$ local (inferior) e o Toast global (correto). Podem aparecer simultaneamente com estilos diferentes. | Migrar todas as chamadas toast$('msg', 'ok') → toast.success() e toast$('msg', 'erro') → toast.error(). Remover estado local. | ⬜ Pendente
8 | Grafo de Vínculos | GrafoVinculos.jsx | 52, 77 | Toast local: estado [toast, setToast] + função aviso(msg, cor) com setTimeout manual. | 🟡 Médio | Consistência UI | Sistema de notificação duplicado, estilo diferente do padrão da app. | Migrar aviso() → toast.success/error/warn/info conforme a cor usada. Remover estado e render local. | ⬜ Pendente
9 | Extrato | Extrato.jsx | 275, 284 | Toast local: estado [toast, setToast] + função aviso(msg, cor) com setTimeout manual. | 🟡 Médio | Consistência UI | Sistema de notificação duplicado em módulo de alto uso (consulta de extratos). | Migrar aviso() → toast global. Remover estado local. Importar { toast } from './Toast'. | ⬜ Pendente
10 | Sinais Fracos | SinaisFracos.jsx | 53, 56 | Toast local: estado [toast, setToast] + função aviso(m, c) com setTimeout manual. | 🟡 Médio | Consistência UI | Sistema duplicado em módulo de validação de termos de inteligência. | Migrar aviso() → toast global. Remover estado local. | ⬜ Pendente
11 | Agenda de Missão | Agenda.jsx | 309, 340 | Toast local complexo: estado + ref (toastMostradoRef) + CSS @keyframes próprios (toastIn/toastOut) + lógica de deduplicação de missões. | 🟡 Médio | Consistência UI | CSS duplicado + animações com nomes que podem conflitar com o global. Lógica complexa de missão-toast acoplada. | Migrar notificações simples para toast global. Manter a lógica de deduplicação de missões mas desacoplar do estado visual. | ⬜ Pendente
12 | Chat RAG | ChatRAG.jsx | 95 | Fetch do LLM sem AbortController / timeout configurado. Se o Ollama travar ou demorar muito, a UI fica em loading indefinidamente. | 🟡 Médio | Confiabilidade | Em ambiente SEAP com hardware modesto, o modelo local pode demorar 60s+. Sem timeout, o analista não sabe se o sistema travou. | Adicionar AbortController com timeout de 90s. Exibir mensagem específica: 'O modelo está demorando — aguarde ou tente novamente.' | ⬜ Pendente
13 | Inteligência de Grupos | InteligenciaGrupos.jsx | 249 | .catch(()=>{}) silencioso no fetch de KPIs — erro engolido sem nenhum feedback ao usuário. | 🟡 Médio | Confiabilidade | KPIs do módulo não carregam e o analista não recebe aviso — dashboard aparece vazio sem explicação. | Substituir .catch(()=>{}) por .catch(()=>toast.warn('KPIs indisponíveis. Verifique a conexão.')). | ⬜ Pendente
14 | Dashboard | Dashboard.jsx | 191 | api.delete de lançamento sem verificação de res.ok — falha silenciosa se o backend retornar erro. | 🟡 Médio | Confiabilidade | Usuário clica em excluir lançamento, interface remove da lista localmente, mas o registro permanece no banco sem aviso. | Verificar if (!res.ok) e exibir toast.error('Falha ao excluir — registro mantido'). Só remover do state se res.ok. | ⬜ Pendente
15 | Lideranças por Unidade | LiderancasUnidade.jsx | 586 | Deleção de liderança sem ConfirmModal — apenas toast$ após o delete. Ação destrutiva direta. | 🟡 Médio | UX | Analista pode deletar uma liderança por engano sem nenhuma confirmação. Dado crítico de inteligência perdido. | Adicionar confirm({ title: 'Excluir liderança?', destructive: true, onConfirm: () => deletar(id) }) antes de executar o delete. | ⬜ Pendente
16 | Agenda de Missão | Agenda.jsx | — | Ausência de ConfirmModal antes de alterar status de missão para 'cancelada' ou excluir — ação feita diretamente. | 🟡 Médio | UX | Missões operacionais canceladas por acidente sem confirmação. Impacto direto em operações da SEAP. | Adicionar confirm() antes de qualquer ação destrutiva em missão (cancelar, excluir). | ⬜ Pendente
17 | Controle de Grupos | ControleGrupos.jsx | 344 | Loading state usa texto simples 'Carregando dados do Drive...' sem componente Skeleton — inconsistente com o padrão. | 🟡 Médio | Consistência UI | Experiência de carregamento inconsistente entre módulos. | Substituir por SkeletonGrid ou SkeletonCard do componente Skeleton.jsx. | ⬜ Pendente
18 | Grafoscopia | Grafoscopia.jsx | — | Análises de documentos não são salvas no backend. Ao fechar o módulo ou recarregar, todo o trabalho é perdido. | 🟡 Médio | Funcional | Analista faz análise grafoscópica detalhada, fecha o módulo e perde tudo. Em operação real isso é inaceitável. | Implementar endpoint POST /grafoscopia/salvar e GET /grafoscopia/carregar, ou fallback em localStorage com ID de sessão. | ⬜ Pendente
19 | App — Global | App.jsx | — | 4 instâncias de console.error/log que vazam em produção — informações de debug expostas no DevTools. | 🔵 Cosmético | Segurança / Produção | Em ambiente SEAP com possível auditoria de segurança, logs no console podem expor rotas de API e estrutura interna. | Remover console.log. Substituir console.error por logger condicional: if (import.meta.env.DEV) console.error(...). | ⬜ Pendente
20 | Múltiplos Módulos | 14 arquivos JSX | — | @keyframes definidos inline em 14+ componentes JSX (fadeIn, pulse, spin, toastIn, etc.) — nomes potencialmente conflitantes entre módulos. | 🔵 Cosmético | CSS / Performance | Animações com mesmo nome em módulos diferentes podem se sobrescrever. CSS injetado via <style> tags em runtime. | Consolidar todas as @keyframes no index.css. Usar prefixo por módulo para evitar conflito (ag-fade, ck-spin etc.). | ⬜ Pendente
21 | Matriz NUCADIs | MatrizNucadis.jsx | — | Sem loading state visual durante fetch do heatmap — tela fica em branco até os dados chegarem. | 🔵 Cosmético | UX | Experiência de carregamento inconsistente. Usuário não sabe se o módulo está carregando ou vazio. | Adicionar SkeletonGrid durante o loading inicial. | ⬜ Pendente
22 | Sinais Fracos | SinaisFracos.jsx | — | Sem loading state visual durante carregamento dos termos — tela em branco até os dados chegarem. | 🔵 Cosmético | UX | Experiência inconsistente de carregamento. | Adicionar SkeletonListItem durante loading. | ⬜ Pendente
23 | Transcrição | Transcricao.jsx | — | Sem empty state quando não há transcrições anteriores em sessão — tela não orienta o usuário sobre como começar. | 🔵 Cosmético | UX | Novo analista não sabe como iniciar uma transcrição — interface não guia o próximo passo. | Adicionar Empty State com ícone + instrução: 'Carregue um áudio ou grave diretamente para iniciar a transcrição.' | ⬜ Pendente
24 | Login | Login.jsx | — | Sem rate limiting no frontend — sem cooldown após erro de autenticação. Depende 100% do backend para bloquear brute force. | 🔵 Cosmético | Segurança | Em rede interna da SEAP, risco menor, mas boas práticas de segurança exigem algum controle no cliente também. | Adicionar contador de tentativas + desabilitar botão por 5s após cada erro. Após 5 erros, bloquear 30s com mensagem. | ⬜ Pendente

## 📊 Resumo
RESUMO EXECUTIVO — AUDITORIA AGENT BASTOS v1.0
Total de problemas identificados: 24 · Data: Junho 2026 · Ambiente: Agent Bastos v1.0
🔴 Críticos | 🟡 Médios | 🔵 Cosméticos | TOTAL
6 | 12 | 6 | 24
Corrigir ANTES do go-live | Corrigir nas primeiras 2 semanas | Corrigir no primeiro mês | Problemas identificados
Módulo | Arquivo | 🔴 Crítico | 🟡 Médio | 🔵 Cosmético | Total
App — Auth Global | api.js + App.jsx | 1 | — | — | 1
Grafo de Vínculos | GrafoVinculos.jsx | 1 | 1 | — | 2
ORÁCULO (HitlDashboard) | HitlDashboard.jsx | 1 | — | — | 1
Lideranças por Unidade | LiderancasUnidade.jsx | 1 | 2 | — | 3
Gerenciar Usuários | GerenciarUsuarios.jsx | 1 | — | — | 1
Auditoria | AuditoriaLog.jsx | 1 | — | — | 1
Extrato | Extrato.jsx | — | 1 | — | 1
Sinais Fracos | SinaisFracos.jsx | — | 1 | 1 | 2
Agenda de Missão | Agenda.jsx | — | 2 | — | 2
Chat RAG | ChatRAG.jsx | — | 1 | — | 1
Inteligência de Grupos | InteligenciaGrupos.jsx | — | 1 | — | 1
Dashboard | Dashboard.jsx | — | 1 | — | 1
Controle de Grupos | ControleGrupos.jsx | — | 1 | — | 1
Grafoscopia | Grafoscopia.jsx | — | 1 | — | 1
App — Global | App.jsx | — | — | 1 | 1
Múltiplos Módulos | 14 arquivos JSX | — | — | 1 | 1
Matriz NUCADIs | MatrizNucadis.jsx | — | — | 1 | 1
Transcrição | Transcricao.jsx | — | — | 1 | 1
Login | Login.jsx | — | — | 1 | 1
TOTAL GERAL |  | 6 | 12 | 6 | 24
🔴 CRÍTICO | Corrigir ANTES do go-live em agosto. Risco de falha em produção ou exposição de dados.
🟡 MÉDIO | Corrigir nas primeiras 2 semanas de operação. Degradam a experiência mas não quebram o sistema.
🔵 COSMÉTICO | Corrigir no primeiro mês. Melhorias de UX, consistência visual e boas práticas de produção.

## ✅ Plano de Correção
PLANO DE CORREÇÃO — AGENT BASTOS v1.0 · 45 DIAS PARA GO-LIVE
Sprint | Prioridade | Módulo | Ação | Esforço | Responsável | Status
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | App — Auth | Emitir CustomEvent 'ab:logout' no api.js quando 401 persistir. App.jsx adiciona addEventListener para chamar setUser(null) e redirecionar ao login. | 2h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | Grafo de Vínculos | Substituir window.confirm() na excluirNo()/excluirAresta() pelo confirm() global do ConfirmModal com opção destructive:true. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | ORÁCULO | Substituir os 4× alert() no HitlDashboard por toast.error(). Importar { toast } from './Toast' no início do arquivo. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | Lideranças por Unidade | Substituir alert('Erro: '+e.message) por toast.error('Falha ao enviar foto. Tente novamente.'). Não expor e.message ao usuário. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | Gerenciar Usuários | Substituir 2× alert() por toast.error(). Adicionar confirm() antes de remover usuário (ação destrutiva sem confirmação). | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 1 (Dias 1-3) | 🔴 Crítico | Auditoria | Substituir alert() no export por toast.error(). Verificar res.ok antes de tentar blob. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 2 (Dias 4-7) | 🟡 Médio | Lideranças por Unidade | Migrar todo toast$() local para toast.success/error global. Remover estado [toast, setToast] e função toast$(). Adicionar confirm() antes do delete. | 2h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 2 (Dias 4-7) | 🟡 Médio | Grafo de Vínculos | Migrar aviso() → toast global. Remover estado [toast, setToast] e função aviso() local. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 2 (Dias 4-7) | 🟡 Médio | Extrato | Migrar aviso() → toast global. Remover estado e função local. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 2 (Dias 4-7) | 🟡 Médio | Sinais Fracos | Migrar aviso() → toast global. Remover estado e função local. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 2 (Dias 4-7) | 🟡 Médio | Agenda de Missão | Migrar notificações simples para toast global. Adicionar confirm() antes de cancelar/excluir missão. | 3h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 3 (Dias 8-12) | 🟡 Médio | Chat RAG | Adicionar AbortController com timeout de 90s no fetch do LLM. Exibir mensagem específica de timeout. | 2h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 3 (Dias 8-12) | 🟡 Médio | Inteligência de Grupos | Substituir .catch(()=>{}) silencioso por .catch(()=>toast.warn('KPIs indisponíveis')). | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 3 (Dias 8-12) | 🟡 Médio | Dashboard | Verificar res.ok no api.delete de lançamento e exibir toast.error se falhar. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 3 (Dias 8-12) | 🟡 Médio | Controle de Grupos | Substituir texto 'Carregando...' por SkeletonGrid/SkeletonCard do componente Skeleton.jsx. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 3 (Dias 8-12) | 🟡 Médio | Grafoscopia | Implementar save/load de análise: POST /grafoscopia/salvar + GET /grafoscopia/{id}. Fallback localStorage se API indisponível. | 6h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | App — Global | Remover/condicionais console.error/log. Usar if(import.meta.env.DEV) console.error(...) para manter debug só em dev. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | Múltiplos Módulos | Consolidar @keyframes do index.css. Adicionar prefixo por módulo. Remover <style> tags inline dos JSX. | 4h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | Matriz NUCADIs | Adicionar SkeletonGrid durante carregamento do heatmap. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | Sinais Fracos | Adicionar SkeletonListItem durante carregamento dos termos. | 30min | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | Transcrição | Adicionar Empty State quando não há transcrição iniciada: ícone + instrução de como começar. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente
Sprint 4 (Dias 13-18) | 🔵 Cosmético | Login | Adicionar cooldown de 5s após erro + contador de tentativas. Após 5 erros, bloquear 30s. | 1h | Patrese | ⬜ Pendente