AGENT BASTOS

Plataforma de Inteligencia de Seguranca

PLANO DE IMPLANTACAO - 45 DIAS

Assessoria de Inteligencia Penitenciaria  |  SEAP-AM  |  Agosto 2026

| PRAZO 45 dias | GO-LIVE Agosto 2026 | FASES 6 + Mobile |
| --- | --- | --- |

# Visao Geral das Fases

| Fase | Dias | Nome | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-10 | Hardening | Zero crashes em uso normal |
| 2 | 11-20 | Infraestrutura | Rodar na rede SEAP offline |
| 3 | 21-28 | Features | O que o usuario cobra no dia 1 |
| 4 | 29-35 | Executavel | Instalar com dois cliques |
| 5 | 36-40 | Documentacao | Sistema funciona sem voce presente |
| 6 | 41-45 | Go-Live | Confianca antes do dia zero |
| M | 31-45 | Mobile (Engate) | Arquitetura PWA para continuacao |

Prioridade real: Fases 1, 2 e 4 nao podem escorregar. O que nao pode falhar no dia 1: login, backend estavel, backup e executavel instalavel.

| FASE 1 Dias 1-10 | Hardening Objetivo: Zero crashes em uso normal |
| --- | --- |

## Passos

| 01 | Auditar todos os modulos ativos e documentar bugs. Criar planilha: modulo, bug, severidade (critico/medio/cosmetico). Mapear antes de corrigir - senao fica apagando incendio sem visao do todo. |
| --- | --- |

| 02 | Middleware FastAPI de erro global: loga toda excecao, retorna JSON padronizado e nunca deixa o frontend pendurado em loading infinito. |
| --- | --- |

| 03 | Empty States em todos os modulos. Quando a API retorna lista vazia, mostrar icone + mensagem + botao de acao. Hoje cai em branco e parece bug. |
| --- | --- |

| 04 | Timeout e retry nas chamadas de API do frontend. Se o backend demorar mais de 10s, exibir Toast de erro com opcao de retentar. |
| --- | --- |

| 05 | Revisar autenticacao. Token JWT expira e o usuario trava sem mensagem. Interceptor que detecta 401 e redireciona para o login com aviso. |
| --- | --- |

## Entregaveis

- Planilha de bugs com todos os modulos avaliados e severidade classificada

- Zero crashes em fluxo normal de uso (login, navegacao, acoes principais)

- Empty states implementados em todos os modulos

- Tratamento de erro padronizado no backend

| FASE 2 Dias 11-20 | Infraestrutura SEAP Objetivo: Rodar na rede isolada sem internet |
| --- | --- |

## Passos

| 01 | Mapear infraestrutura disponivel na SEAP-AM: servidor Windows ou Linux? Quantas maquinas de acesso? Rede offline ou com proxy? Essas respostas mudam toda a estrategia de deploy. |
| --- | --- |

| 02 | Containerizar com Docker Compose: FastAPI + PostgreSQL + Qdrant + n8n. Um unico 'docker-compose up' sobe tudo - fundamental para instalacao sem dor de cabeca. |
| --- | --- |

| 03 | RAG em modo offline com 'nomic-embed-text' via Ollama. Os modelos de embedding nao podem depender de API externa (OpenAI etc). |
| --- | --- |

| 04 | LLM local via Ollama (llama3 ou mistral) para ORACULO e Chat RAG. Sem isso, qualquer consulta depende de internet que a SEAP pode nao ter. |
| --- | --- |

| 05 | Backup automatico local: script diario as 23h, comprime PostgreSQL + midia, retencao de 30 dias. Restauracao em menos de 15 minutos. |
| --- | --- |

| 06 | HTTPS com certificado autoassinado para rede interna. Sem HTTPS, algumas features sao bloqueadas pelo browser interno do Electron. |
| --- | --- |

## Stack de infraestrutura

| Componente | Tecnologia | Funcao |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI + Python | API REST, logica de negocio |
| Banco | PostgreSQL 15 | Dados estruturados, auditoria |
| RAG / Vetores | Qdrant + Ollama | Busca semantica nas doutrinas |
| LLM Local | llama3 / mistral | ORACULO e Chat RAG offline |
| Automacao | n8n (self-hosted) | Workflows e integracoes |
| Frontend | Electron + React | App desktop Windows |
| Orquestracao | Docker Compose | Deploy em um comando |

| FASE 3 Dias 21-28 | Features Obrigatorias Objetivo: O que o usuario final vai cobrar no primeiro dia |
| --- | --- |

## Passos

| 01 | Relatorio exportavel em PDF. Todo analista precisa gerar briefings. Export no ORACULO e modulos de lideranca via template HTML convertido para PDF com weasyprint ou playwright. |
| --- | --- |

| 02 | Indicador de turno/sessao no topbar. A SEAP trabalha em plantoes. O analista precisa saber em que turno esta e marcar eventos por turno. |
| --- | --- |

| 03 | Permissoes granulares gerenciaveis pela interface. O administrador da agencia precisa poder dar e revogar acesso a modulos sem mexer no codigo. |
| --- | --- |

| 04 | Trilha de auditoria completa. Cada acao sensivel (criacao, edicao, delecao, consulta RAG) logada com usuario + timestamp + IP. Exigencia LGPD. |
| --- | --- |

| 05 | Tela de status do sistema para admin: banco online, Ollama respondendo, espaco em disco, ultimo backup. Evita trabalho com sistema degradado. |
| --- | --- |

## Prioridade

- CRITICO: Export PDF de relatorio - sem isso o analista nao entrega produto

- CRITICO: Permissoes por modulo - necessario para controle institucional

- IMPORTANTE: Indicador de turno - fluxo operacional da SEAP

- IMPORTANTE: Auditoria completa - exigencia LGPD e compliance

- DESEJAVEL: Tela de status - facilita suporte e manutencao

| FASE 4 Dias 29-35 | Executavel e Instalador Objetivo: Instalar com dois cliques |
| --- | --- |

## Passos

| 01 | electron-builder gerando .exe instalador Windows (NSIS). Ajustar package.json com icone, nome, versao e target. Output: setup.exe que qualquer tecnico instala. |
| --- | --- |

| 02 | Executavel inicia o backend automaticamente. Electron faz spawn do Python ao abrir e mata ao fechar. PyInstaller para empacotar o backend ou Python portatil junto. |
| --- | --- |

| 03 | Script PowerShell de instalacao: instala Docker Desktop, sobe docker-compose, registra como servico Windows para iniciar com o sistema, cria atalho na area de trabalho. |
| --- | --- |

| 04 | Script de atualizacao: nova versao puxa codigo, migra banco e reinicia sem reinstalar tudo. Fundamental para manutencao remota pos-implantacao. |
| --- | --- |

| 05 | Wizard de primeiro acesso: detecta banco nao configurado e exibe wizard (nome da agencia, criacao do admin, importacao das doutrinas para o RAG). |
| --- | --- |

## Artefatos gerados

- AgentBastos_Setup_v1.0.exe - instalador Windows completo

- install.ps1 - script de infraestrutura (Docker + servicos Windows)

- update.ps1 - script de atualizacao sem reinstalacao

- Wizard de onboarding integrado ao Electron

| FASE 5 Dias 36-40 | Documentacao Objetivo: Sistema funciona sem voce presente |
| --- | --- |

## O que produzir

| 01 | Manual do Analista (PDF, ~15 pgs): focado em como fazer X, nao em tecnologia. Screenshots do sistema real. Cobre todos os modulos do dia a dia. |
| --- | --- |

| 02 | Manual do Administrador (PDF, ~20 pgs): instalacao, manutencao, criacao de usuarios, adicao de doutrinas ao RAG, restauracao de backup, interpretacao de logs. |
| --- | --- |

| 03 | Documentacao de Seguranca e LGPD: dados coletados, onde ficam, quem acessa, como excluir, tempo de retencao. Sera exigida antes de qualquer assinatura institucional. |
| --- | --- |

| 04 | Changelog v1.0: lista de funcionalidades da versao inicial. Profissionaliza o produto e demonstra manutencao ativa. |
| --- | --- |

| FASE 6 Dias 41-45 | Testes e Go-Live Objetivo: Confianca antes do dia zero |
| --- | --- |

## Passos

| 01 | Teste de carga: 10 usuarios simultaneos por 2 horas. Medir RAM, CPU e tempo de resposta. Conhecer os limites antes do go-live, especialmente se o servidor tiver 4-8GB RAM. |
| --- | --- |

| 02 | Sessao piloto com 2-3 analistas antes do lancamento oficial. Eles encontram fluxos que voce nao testou e revelam problemas de UX invisiveis em teste solo. |
| --- | --- |

| 03 | Plano de rollback documentado: voltar ao estado anterior em menos de 30 minutos. Procedimento escrito, nao so na sua cabeca. |
| --- | --- |

| 04 | Suporte on-call nos primeiros 15 dias pos-lancamento. WhatsApp com SLA de 2 horas. Isso diferencia um fornecedor confiavel de um que some apos a entrega. |
| --- | --- |

## Checklist de Go-Live

| [ ] | Login e autenticacao funcionando em todas as contas |
| --- | --- |
| [ ] | Todos os modulos abrindo sem erro |
| [ ] | RAG respondendo com base nas doutrinas carregadas |
| [ ] | Backup automatico configurado e testado (restaurar uma vez antes do go-live) |
| [ ] | HTTPS ativo na rede interna |
| [ ] | Manuais entregues ao administrador da SEAP |
| [ ] | Documentacao LGPD assinada |
| [ ] | Plano de rollback documentado e validado |
| [ ] | Contato de suporte on-call comunicado a equipe |

| FASE M Dias 31-45 | Engate Mobile (Paralelo) Objetivo: Arquitetura pronta para a proxima fase |
| --- | --- |

O desenvolvimento mobile acontece em paralelo as Fases 4-6 - nao como implementacao, mas como decisoes de arquitetura. Isso garante que o mobile seja uma extensao natural, nao uma reescrita.

## Decisao de stack

| PWA | Caminho recomendado: Progressive Web App. Reutiliza 100% do React/Vite existente, funciona no navegador do celular sem app store, suporta instalacao na tela inicial. Para SEAP com controle de dispositivos, e o mais rapido de implementar e manter. |
| --- | --- |

## Modulos que fazem sentido no mobile

- Alertas - visualizacao e triagem em campo

- Consulta de lideres - identificacao rapida

- Transcricao de audio - gravacao direta do celular

- ORACULO - consulta rapida em operacao

- Os demais modulos ficam exclusivos do desktop

## O que preparar na API agora

- Paginacao em todos os endpoints de listagem - celular nao aguenta 500 registros de uma vez

- Compressao gzip ativada no FastAPI - reduz payload em 60-70%

- Endpoints leves com somente campos necessarios para cada tela mobile

# Resumo Executivo

| Fase | Periodo | Entregavel Principal | Risco se Atrasar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Hardening | Dias 1-10 | Zero crashes | CRITICO |
| 2 Infraestrutura | Dias 11-20 | Deploy offline SEAP | CRITICO |
| 3 Features | Dias 21-28 | PDF + Permissoes | IMPORTANTE |
| 4 Executavel | Dias 29-35 | Setup.exe + wizard | CRITICO |
| 5 Documentacao | Dias 36-40 | Manuais + LGPD | IMPORTANTE |
| 6 Go-Live | Dias 41-45 | Operacao estavel | CRITICO |
| M Mobile | Dias 31-45 | Decisoes de arquitetura | DESEJAVEL |

## A verdade sobre os 45 dias

E possivel chegar em go-live estavel se voce focar nas Fases 1, 2 e 4 primeiro. As Fases 3 e 5 podem ter versao enxuta no lancamento e completar no primeiro mes de operacao. O que nao pode falhar no dia 1: login, backend estavel, backup e executavel instalavel.

Agent Bastos  |  Patrese Arruda  |  2026

DOCUMENTO RESTRITO  |  USO INTERNO  |  LGPD Art.7 I