AGENT BASTOS

Sistema de Inteligência em Segurança Pública

PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL

Roteiro de lançamento para ambiente de teste controlado

| Versão | 1.0.0 — Junho 2026 |
| --- | --- |
| Classificação | CONFIDENCIAL — USO INTERNO |
| Responsável | Patrese — Engenharia de Dados / IA |
| Público-alvo | Agência de Inteligência em Segurança Pública — AM |

# 1. Sumário Executivo

O Agent Bastos é um sistema desktop de inteligência em segurança pública, desenvolvido sobre stack Python (FastAPI) + Electron/React, com funcionalidades de RAG, transcrição de áudio, análise de vínculos, OSINT e monitoramento de notícias. A parte operacional do sistema está concluída e pronta para fase de teste controlado.

Este documento estabelece o roteiro de implantação em três fases sequenciais, priorizando estabilidade e segurança operacional antes de qualquer exposição ao usuário final. As fases foram desenhadas para que cada uma valide a anterior antes de prosseguir.

| FASE 1 — INFRAESTRUTURA | FASE 2 — SEGURANÇA | FASE 3 — QUALIDADE |
| --- | --- | --- |
| Bloqueadores — sem isso o sistema nao vai a producao - Inicializacao unificada - Instalador completo - Persistencia do banco - Troca de senha Prazo estimado: 1 semana | Necessarios antes do primeiro usuario real - Backup automatico - Status do sistema - Controle de acesso - Timeout de sessao Prazo estimado: 1 semana | Elevam o nivel para implantacao definitiva - Manual do operador - Onboarding inicial - Auditoria exportavel - Testes com dados reais Prazo estimado: 2 semanas |

# 2. Fase 1 — Infraestrutura (Bloqueadores)

Nenhuma dessas tarefas pode ser pulada. Sem elas, o sistema falha no primeiro uso por um operador que nao seja o desenvolvedor.

| FASE 1 INFRAESTRUTURA | Semana 1 |
| --- | --- |

| Tarefa | Entregável | Esforço | Risco |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 Inicializacao unificada Criar um unico ponto de entrada que sobe o backend Python e o Electron. O operador deve dar um duplo clique e o sistema inicia completo. | - iniciar.bat com verificacao de porta 8000 - Aguarda backend responder antes de abrir Electron - Atalho na area de trabalho | 2 horas | ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Instalador completo O Setup.exe atual instala so o Electron. O Python, as dependencias do backend, os modelos de IA e o banco inicial precisam fazer parte do pacote de instalacao. | - Script de setup que verifica e instala Python se ausente - requirements.txt instalado automaticamente - Banco SQLite inicial com usuario admin | 4 horas | ALTO |
| 1.3 Persistencia do banco em local seguro O dashboard_bastos.db esta na pasta do projeto. Um update ou reinstalacao pode apagar todos os dados operacionais. Precisa ir para AppData. | - Migrar banco para %APPDATA%\AgentBastos\ - Atualizar api.py com caminho dinamico - Migracao automatica na primeira execucao apos update | 3 horas | ALTO |
| 1.4 Troca de senha pelo operador Hoje so existe o admin fixo. Cada operador da agencia precisa ter credenciais proprias e conseguir trocar a propria senha sem depender do administrador. | - Tela de troca de senha no perfil do usuario - Validacao de senha atual antes de permitir troca - Endpoint PATCH /auth/me/senha no backend | 2 horas | MEDIO |

# 3. Fase 2 — Seguranca e Confiabilidade

Com a infraestrutura estavel, estas tarefas garantem que o sistema aguente o uso real sem perda de dados e com controle de acesso adequado ao ambiente de agencia.

| FASE 2 SEGURANÇA E CONFIABILIDADE | Semana 2 |
| --- | --- |

| Tarefa | Entregável | Esforço | Risco |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 Backup automatico do banco SQLite sem backup e risco critico. Uma corrupcao ou delete acidental pode apagar meses de trabalho de inteligencia. O backup precisa ser diario e automatico. | - Script Python com agendamento diario (Task Scheduler) - Retencao de 7 copias rotativas - Log de backup com status no Dashboard | 3 horas | ALTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Tela de status do sistema Hoje quando o backend cai, o app falha silenciosamente. O operador precisa de um indicador claro de saude de cada servico antes de comecar a operar. | - Painel com status: Backend API, ChromaDB, Whisper, n8n - Indicadores verde/amarelo/vermelho em tempo real - Botao de reinicializacao de servico | 4 horas | MEDIO |
| 2.3 Controle de acesso por perfil Tres perfis minimos para ambiente de agencia: Analista (so leitura), Operador (edicao de dados), Gestor (administracao completa). | - Campo de perfil na tabela de usuarios - Middleware de autorizacao no backend por rota - Ocultacao de botoes de edicao para Analista no frontend | 6 horas | MEDIO |
| 2.4 Timeout e renovacao de sessao Sessoes abertas sem atividade sao risco de seguranca em ambiente de agencia. A sessao deve expirar apos inatividade e exigir reautenticacao. | - Timeout configuravel (padrao: 30 min) - Tela de bloqueio com reautenticacao por senha - Registro de logout automatico na auditoria | 3 horas | MEDIO |

# 4. Fase 3 — Qualidade e Lancamento

Com as fases 1 e 2 concluidas, estas tarefas preparam o sistema para uso amplo, garantindo que os operadores consigam usar sem suporte tecnico e que o sistema deixe rastro auditavel conforme exigido pela LGPD.

| FASE 3 QUALIDADE E LANÇAMENTO | Semanas 3-4 |
| --- | --- |

| Tarefa | Entregável | Esforço | Risco |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.1 Manual do Operador Sem documentacao, nenhum operador consegue usar o sistema de forma autonoma. O manual precisa cobrir cada modulo com exemplos de uso operacional real. | - PDF de 20-30 paginas com capturas de tela - Cobertura de todos os modulos operacionais - Secao de perguntas frequentes e resolucao de erros | 1 dia | BAIXO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 Tela de onboarding e configuracao inicial O primeiro acesso deve guiar o administrador pela configuracao basica: nome da unidade, troca da senha padrao, criacao dos primeiros operadores. | - Wizard de 3 passos no primeiro login - Obriga troca da senha padrao admin - Aceite dos termos LGPD registrado em auditoria | 4 horas | BAIXO |
| 3.3 Exportacao de relatorio de auditoria O log de auditoria ja existe no sistema. Falta a exportacao em formato que possa ser entregue como prestacao de contas conforme exigencia da LGPD. | - Exportar auditoria em PDF assinado com data/hora - Filtros por periodo, operador e tipo de acao - Exportacao em Excel para analise estatistica | 3 horas | BAIXO |
| 3.4 Teste com dados reais (beta fechado) 1 a 2 semanas de uso real por 2-3 operadores selecionados antes do lancamento. Essencial para identificar bugs que so aparecem com dados e fluxos reais de trabalho. | - Selecionar 2-3 operadores piloto de confianca - Formulario de feedback estruturado - Correcao dos problemas identificados - Build final de lancamento (v1.0.0-stable) | 2 semanas | MEDIO |

# 5. Cronograma Resumido

| Tarefa | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Inicializacao unificada | ██ |  |  |  | Patrese |
| 1.2 Instalador completo | ██ |  |  |  | Patrese |
| 1.3 Persistencia do banco | ██ |  |  |  | Patrese |
| 1.4 Troca de senha | ██ |  |  |  | Patrese |
| 2.1 Backup automatico |  | ██ |  |  | Patrese |
| 2.2 Status do sistema |  | ██ |  |  | Patrese |
| 2.3 Controle de acesso |  | ██ |  |  | Patrese |
| 2.4 Timeout de sessao |  | ██ |  |  | Patrese |
| 3.1 Manual do Operador |  |  | ██ |  | Patrese |
| 3.2 Onboarding inicial |  |  | ██ |  | Patrese |
| 3.3 Exportacao auditoria |  |  | ██ |  | Patrese |
| 3.4 Beta fechado (teste real) |  |  |  | ██ | Operadores piloto |

Prazo total estimado: 4 semanas  |  Lancamento operacional: Agosto 2026

# 6. Criterios de Aceite para Lancamento

| Criterio | Fase | Status |
| --- | --- | --- |
| Operador consegue instalar e iniciar o sistema sem suporte tecnico | 1 | PENDENTE |
| Sistema persiste dados entre atualizacoes e reinstalacoes | 1 | PENDENTE |
| Backup diario funcionando com confirmacao no Dashboard | 2 | PENDENTE |
| 3 perfis de acesso configurados e validados | 2 | PENDENTE |
| Sessao expira apos 30 min de inatividade | 2 | PENDENTE |
| Manual entregue e lido pelos operadores piloto | 3 | PENDENTE |
| 2 semanas de uso real sem perda de dados | 3 | PENDENTE |
| Log de auditoria exportavel em PDF e Excel | 3 | PENDENTE |

AGENT BASTOS v1.0  |  Inteligencia Soberana  |  Junho 2026  |  CONFIDENCIAL